附1：

杨陵区中小学（幼儿园）信息技术应用能力提升工程项目

实施时间安排表

第一阶段：热身阶段

| 研修主题：熟悉研修环境，组建网络学习共同体 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 培训时间：2017年3月31日—2017年4月2日 |  |  |
| 研修活动： - 查看课程预设的平台功能、使用介绍； - 熟悉培训方案、学校、幼儿园研修方案、区县“工作坊”研修方案。 - 完善个人信息，建设个人网络工作室 - 组建网络研修共同体，建设群组研修空间建设（学校空间、“工作坊”空间） |  |  |
| 学员 | 辅导教师 | 项目组 |
| 打破坚冰：发帖向大家介绍你自己，同时也给你结识新朋友的机会，通过自我介绍与交流，让我们这个教研组的成员尽快熟悉，一起交流研讨。点击下面的链接，参与破冰活动。 | 1.了解培训要求； 2.完善个人信息； 3.完善教研组信息； 4.建立微信群、QQ群等，组织学员入群； 5.督促学员上线 | - 以短信形式通知学员参与学习； - 帮助学员进行注册报到； - 答疑解惑。’ |
| 研修资源： 活动1：查看平台及板块功能使用说明； 活动2：熟悉平台列出的详细培训方案； 活动3：查看项目说明，了解项目组提出的各项学习要求； 活动4：组建学习共同体。 |  |  |

第二阶段：问题诊断—前侧阶段

| 研修主题：直击自身短板问题，提高研修有效性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 培训时间：2017年4月3日—2017年4月5日 |  |  |
| 研修活动：参与问题测试，根绝测评结果，按照平台推送，选择研修课程 |  |  |
| 学员 | 辅导教师 | 项目组 |
| 1. 参与问诊测试，测评基础能力； 2. 结合测评结果，按照平台推送的课程，选课学习（不少于50学时）。 3. 制定个人研修计划 | 1.了解培训要求 2.完善个人信息 3.完善教研组信息 | 指导学员进行前测活动 |
| 研修资源： 活动1：提供测评系统，帮助教师找到自身短板问题； 活动2：根据测评结果，推送视频课程资源包； 活动3：学员自主选课 |  |  |

第三阶段：引领学习

| 研修主题：转变教学理念，提升信息技术应用能力 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 培训时间：2017年4月6日—2017年4月30日 |  |  |
| 研修活动： 1. 引领性课程资源学习 按照个人研修课程表，进行引领性课程资源的学习。 2.核心问题研讨与指导 (1)完成跨区域核心问题的研讨； (2)完成“工作坊”话题研讨； (3)专家进行指导。 3.研修反思 结合所学，反思个人的教学，书写反思日志，并相互交流。 4.共享资源 学员推荐优质资源，进行共享。 |  |  |
| 学员 | 辅导教师 | 项目组 |
| - 专家引领性资源学习 根据所选课程，完成课程学习任务（50学时） - 核心问题研讨与交流根据预设话题，进行交流讨论 | - 指导、引领学员学习预设资源 - 抛出预设话题，引导学员参与讨论 | 考核辅导教师的工作内容和工作质量 |
| 研修资源： - 活动1：提供不少于50学时的视频课程； - 活动2：进行不少于三次的主题互动； - 活动3：提供包括且不限于文本类型的各类专家资源； - 活动4：提供不少于3期的教学简报和实施简报。 |  |  |

第四阶段：研课磨课、教学反思阶段

| 研修主题：打磨研修成果，学以致用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 培训时间：2017年5月1日—2017年5月10日 |  |  |
| 研修活动： 1.经过反复打磨，形成生成性的优质教学设计与案例、作品； 2.在实践中获得提升； 3.经过反复交流研讨，形成有代表性的生成性问题。 |  |  |
| 学员 | 辅导教师 | 项目 |
| 1.教学设计交流 在教研组内就教学设计进行交流研讨 2.作业：提交研修成果 提交修改后的教学设计 3.教研组主题研讨 参与教研组发布的话题讨论 | 1.核心问题梳理 提取学员教学核心问题，梳理总结 2.评优学员作业 批阅学员的作业，打分并推优 3.教研组主题研讨 发布阶段话题，组织开展讨论 | - 组织专家进行答疑； - 收集优秀的学员成果。 |
| 研修资源： :活动1：组织杨陵教育大讲堂； 活动2：组织专家团队帅选生成性成果； 活动3：挖掘出优秀的当地教学资源； 活动4：提供答疑简报。 |  |  |

第五阶段：消化生成性资源

| 研修主题：生成性问题解析，生成性资源学习 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 培训时间：2017年5月11日—2017年5月20日 |  |  |
| 研修活动： 1.组织学员研讨交流生成性、有代表性的问题，专家指导，加深对问题的理解和认识； 2.组织学员学习、研讨分析生成性培训成果，在研析的教研活动中进行分享、交流。 |  |  |
| 学员 | 辅导教师 | 项目组 |
| 生成性核心问题解析与研讨：围绕核心问题进行研讨 | 组织学员进行生成性问题学习 | 组建专家团队对生成性问题、生成性资源进行指导、点评 |
| 研修资源： 活动1：共享生成性资源； 活动2：组建优秀的专家团队； 活动3：生成性资源学习； 活动4：提供生成性资源总结简报。 |  |  |

第六阶段：成果展示与分享

| 研修主题：总结研修成果，打造常态化研修社区 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 培训时间：2017年5月20日—2017年5月31日 |  |  |
| 研修活动： 1.建立起优质的资源库。为教师常态化专业提升与发展提供可学习、借鉴的优秀教学设计与案例； 2.研修总结。 |  |  |
| 学员 | 辅导教师 | 项目组 |
| - 培训感言：发布培训感言 - 研修总结：提交研修总结 3.培训调研：完成培训末期调查问卷 | 提交研修总结：教研组学习简报 | - 汇总生成性资源，内如资源库； - 进行优秀学员、优秀辅导教师评选； - 项目总结； - 打造常态化学习社区 |
| 研修资源： 活动1：为地方建立优质的资源库； 活动2：形成本地优秀学员资源库； 活动3：提供项目汇编。 |  |  |