附件2

杨凌示范区工程建设项目审批制度改革任务分解表

| 序号 | 工作任务 |  |  | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织实施情况 | 组织领导 | 成立示范区改革工作领导小组，下设专门办公室，负责工程建设项目审批制度改革全面推进工作。 | 示范区住建局牵头，各领导小组成员单位配合 | 2019年4月 |
|  |  |  | 领导小组定期召开会议，研究解决工程建设项目审批制度改革推进过程中遇到的重点难点问题。 |  | 持续开展 |
|  |  |  | 确定协调联络人员，建立上下联动机制，坚持每月报送工作进展情况，及时反馈改革推进过程中遇到的问题，确保改革任务按时完成。 |  |  |
| 2 |  | 沟通联动 | 建立改革工作协调推进工作机制，坚持每季度召开一次联席会议，加强统筹协调，确保各部门间协同配合顺畅。 |  | 2019年4月 |
| 3 |  | 宣贯培训 | 组织开展工程建设项目审批制度改革政策宣贯和业务培训活动，领导小组成员单位和申请人接受宣贯培训。 |  | 持续开展 |
| 4 |  | 宣传报道 | 通过报纸、电视、网络等多种形式持续加强宣传报道，引导企业和社会公众充分知晓改革内容，准确把握相关政策，自觉运用改革成果。 |  |  |
| 5 |  | 方案制订 | 制定示范区改革实施方案，并上报省政府，同时抄送省工程建设项目审批制度改革办公室。 | 示范区住建局 | 2019年5月 |
|  |  |  | 参照全省工程建设项目审批制度改革实施方案，研究制定行业工程建设项目审批制度改革实施方案，审批服务事项、审批流程、审批时限符合全省项目审批制度改革总体要求。 | 示范区交通局、示范区水务局分别负责 | 2019年8月 |
| 6 | 任务落实情况 | 规范审批 服务事项 | 制定审批事项清单，明确各项审批事项的适用范围和前置条件。取消房地产开发条件意见书、建设工程施工合同备案、建筑节能设计审查备案、地质灾害危险性评估备案、水土保持设施验收审批。取消各类保证金、押金、资金到位证明等施工许可前置事项。 | 示范区行政审批局牵头，各相关职能部门配合 | 2019年5月 |
| 7 |  | 审批环节 同步并行 办理 | 制定示范区工程建设项目“多图联审”管理办法。 |  |  |
|  |  |  | 制定示范区工程建设项目“多评合审”管理办法。 |  |  |
|  |  |  | 制定示范区房屋建筑和市政基础设施工程建设项目竣工联合验收管理办法。 |  |  |
|  |  |  | 制定示范区工程建设项目现场联合踏勘工作制度。 |  |  |
|  |  |  | 细化合并审批事项办理的具体要求及目录，明确审批主体、办事流程、完成时限等。 |  |  |
| 8 |  | 转变办理 方式 | 完善强化项目统一代码管理，推进项目代码应用。全面梳理审批事项调整为审批部门内部协作事项清单，明确内部协作事项的内容、管理方式和征求意见的要求等内容。 | 示范区发改局、自然资源和规划局、住建局分别负责，各相关职能部门配合 |  |
| 9 |  | 优化报装 时序 | 供水、供电、燃气、热力、排水、通信等项目配套设施报装审批提前到施工许可证核发后可申请办理，在工程施工阶段同步完成相关服务配套设施建设，竣工验收后直接办理接入开通事宜。 | 示范区发改局、城管局、水务局分别负责，各相关职能部门配合 |  |
| 10 | 任务落实情况 | 精简审批、核准前置条件 | 环境影响评价、节能评价、地震安全性评价等评价事项不作为项目审批或核准条件，地震安全性评价在工程设计前完成即可，其他评价事项在施工许可前完成即可。 | 示范区发改局、行政审批局、自然资源和规划局、住建局、生态环境局分别负责 | 2019年5月 |
| 11 |  | 简化招 标投标 | 研究制定优化建设项目招投标营商环境的具体措施。 | 示范区行政审批局、住建局、公共资源交易中心负责 |  |
| 12 |  | 分类细化 审批流程 | 制定政府投资工程、社会投资工程五个类型工程建设项目审批流程图。 | 示范区行政审批局、发改局、自然资源局、住建局、城管局负责 | 2019年5月 |
|  |  |  | 针对社会投资的中小型工程建设项目审批，对于带方案出让土地的项目，不再对设计方案进行审核，将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。 | 示范区自然资源局、住建局负责 |  |
|  |  |  | 梳理公布交通、水利工程建设项目审批流程图和审批事项改革意见清单，与全省工程建设项目审批制度改革同步推进实施。 | 示范区交通局、水务局负责 | 2019年7月 |
| 13 |  | 推行区 域评估 | 制定《示范区建筑和市政基础设施工程建设项目区域评估评审工作实施细则》。 | 示范区住建局 | 2019年8月 |
|  |  |  | 由发展和改革局、自然资源局、生态环境局、文化和旅游体育局分别组织编制区域评估报告，各自完成一起区域评估案例。区域内工程建设项目共享区域评估结果，加快建设项目生成落地。 | 示范区发展改革局、自然资源局、生态环境局、文旅体育局分别负责，杨陵区政府、自贸办、工业园区公司、农科集团配合 |  |
| 14 | 任务落实情况 | 推行告知 承诺制审批 | 制定《示范区工程建设项目告知承诺制审批实施方案》，明确实行告知承诺制的审批事项清单、具体要求及加强事中事后监管的措施等，申请人按照要求作出书面承诺的，审批部门可以直接作出审批决定，提升审批效率。 | 示范区行政审批局牵头，相关职能部门配合 | 2019年5月 |
| 15 |  | 多评合审 | 优化各类评估流程，整合项目所涉及各部门评估审核职能，将原串联模式调整为并联模式，实行同步评估、同步审批、同步反馈、控制周期。 | 示范区行政审批局牵头，相关职能部门配合 | 2019年6月 |
| 16 |  | 多图联审 | 加快推进施工图并联审查，实行施工图文件统一受理、统一审查方式。按照省住建厅“统一标准、整合机构、联合审查、结果互认、共同监管”的要求，对已取得综合图审资格的图审机构出具的审查报告，消防、人防不再单独进行相关技术审查，依据综合图审机构的审查报告进行统一认可。 | 示范区住建局牵头，相关职能部门配合 | 2019年6月 |
| 17 |  | 联合踏勘 | 对多个部门需要现场踏勘验证的工程建设项目，由建设单位向示范区政务服务中心统一提出申请，行政审批局协调组织相关业务部门及专家集中同步联合进行现场踏勘，由窗口一次性向建设单位反馈意见。 | 示范区行政审批局牵头，相关职能部门配合 | 2019年6月 |
| 18 |  | 联合验收 | 统一组织住建、城管、生态环境、消防、人防、档案管理等部门联合完成相关竣工专业验收及配套验收、备案。统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见。实行竣工备案一次性即时办理。 | 示范区住建局牵头，相关职能部门配合 | 2019年6月 |
| 19 |  | 联合测绘 | 制定并实施工程建设项目竣工验收“联合测绘”实施细则，统一工程建设项目行政审批监管中建筑面积计算规则，明确“联合测绘”的内容、精度、技术标准、成果形式、实施范围、工作流程、资质要求、监管要求等，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。 | 示范区自然资源和规划局负责 | 2019年8月 |
| 20 | 任务落实情况 | 强制性措施 | 实施缺席默认、超时默认、容缺预审、二次退件报告等强制性措施。 | 示范区行政审批局牵头，相关职能部门配合 | 2019年6月 |
| 21 |  | 提前介入 | 针对不同类型项目性质，分门别类的提供辅导，通过提前介入、上门服务、超前辅导等服务措施，指导建设单位充分做好前期各项准备工作，确保申报材料要件齐备、一次性达到窗口进件的规范要求。 | 示范区行政审批局牵头，相关职能部门配合 | 2019年5月 |
| 22 |  | 建立完善 工程建设 项目审批 管理系统 | 按照“横向到边、纵向到底”的原则，初步建成工程建设项目审批管理系统，具备“多规合一”业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能。 | 示范区政务公开办牵头，各相关职能部门配合 | 2019年7月 |
| 23 |  | 深入推进 “互联网+ 审批服务” | 各阶段涉及的审批事项全部纳入审批管理系统，通过审批管理系统在线监管审批部门的审批行为，对审批环节进行全过程跟踪督办及审批节点控制，杜绝“体外循环”。 | 示范区行政审批局，政务公开办牵头，各相关职能部门配合 | 2019年9月 |
| 24 |  | “一张蓝图”建设 情况 | 全面梳理各类规划基础数据目录，制定推进“多规合一”形成“一张蓝图”工作方案，明确目标任务、分工安排、实施步骤和工作重点，建立经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等“多规合一”协调机构，将“多规合一”纳入各类规划与空间管控要素，提出形成数据目录、统筹整合各类空间规划的具体要求和时间节点。 | 示范区自然资源局牵头，发改局、生态环境局配合 | 2019年8月 |
|  |  |  | 制定项目生成管理办法，统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估事项等要求。 | 示范区自然资源局、发改局、住建局负责 | 2019年8月 |
| 25 | 任务落实情况 | “一张蓝图”建设 情况 | 建立“多规合一”业务协同平台，基本形成“多规合一”的“一张蓝图”，整合空间管控数据，明确生态保护线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，形成管控边界清晰、责任主体明确和管控规则明晰的空间规划图，实现利用工程建设项目审批管理系统的“多规合一”功能策划生成项目。 | 示范区自然资源局、政务公开办负责 | 2019年11月 |
|  |  |  | 整合空间图层数据，完成差异图斑分析，消除空间规划矛盾和差异，并制定消除空间规划矛盾和差异的工作计划，提高项目生成效率。 | 示范区自然资源局负责 | 2019年11月 |
| 26 |  | “一个窗口”建设 情况 | 整合各部门和市政公用单位审批服务业务，设立工程建设项目审批联合服务窗口，建立完成“前台受理、后台审核”机制，由联合审批服务窗口统一收件、出件，实现“一个窗口”服务管理。 | 示范区行政审批局牵头，相关职能部门配合 | 2019年5月 |
|  |  |  | 制定示范区“一窗式”审批管理办法，确保工程建设项目并联审批规范、有序运行。 |  |  |
| 27 |  | “一张表单”建设 情况 | 制定统一的办事指南、申报表格，将同一阶段所有事项所需材料进行整合，每个审批阶段申请人只需提交一套申报材料。 | 示范区行政审批局牵头，相关职能部门配合 | 2019年7月 |
|  |  |  | 梳理公布审批清单服务事项清单，不同审批阶段共享申报材料，不得要求申请人重复提交。 |  |  |
| 28 |  | “一套机制”建设 情况 | 基本建立立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收各阶段的配套制度，以及牵头部门负责制、协调机制、督查制度、“多规合一”协同规则、工程建设项目审批管理系统运行规则、加强事中事后监管制度等，并不断进行修改完善。 | 示范区行政审批局牵头，各相关职能部门配合 | 2019年7月 |
| 29 | 任务落实情况 | 加强事中 事后监管 | 制定并实施加强事中事后监管的相关制度和监督检查办法，全面推行“双随机、一公开”监管。加大监督检查力度，严肃查处违法违规行为。对于实施告知承诺制的审批事项，承诺人未履行承诺的，审批部门要依法撤销行政审批决定并追究承诺人的相应责任，记入不良行为记录，向社会公开。 | 示范区各相关行业监管部门负责 | 2019年6月 |
| 30 |  | 加强信用 体系建设 | 依托工程建设项目审批管理系统，建立工程建设项目审批信用信息模块，与省级审批管理系统和全国公共信用信息共享平台（陕西）、信用中国（陕西）网站实现互联互通，共享市场主体的信用信息，构建“一处失信、处处受限”的联合协同惩戒机制。 | 示范区发改局、网信办、政务公开办牵头负责，各相关部门配合 | 2019年7月 |
| 31 |  | 规范中介和市政公用 服务 | 将供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用服务统一入驻行政审批服务大厅。研究制定市政公用服务管理办法，规范服务环节、办理流程、服务时限和服务标准，实现“一窗式”受理办结。 | 示范区行政审批局牵头，发改局、城管局、水务局配合 | 2019年5月 |
|  |  |  | 制定中介服务管理制度，依托政务服务网建立“中介服务超市”，推行“红黑名单”制度和服务承诺制，实现对中介服务行为全过程监管。规范中介服务收费标准，查处违法违规收费行为。 | 各行业监管部门负责 | 2019年8月 |