## 续建项目
附件：
示范区2018年1-3月份续建重点项目进展情况汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 2018年年度计划投资 | 1-3月份完成投资 | 占年度投资计划比例 | 工程形象进度 | 项目建设中存在的问题及未开工原因 | 开复 工情况
| 续建项目（70个） |  |  | 577153 | 121280.7 | 21.01%
（一） | 产业发展项目（26个） |  |  | 191556 | 51918 | 27.1%
1 | 杨凌医药生产基地项目 | 陕西东科制药有限责任公司 | 经贸和安监局、招商和投资服务局 | 24000 | 6000 | 25% | 前处理及药材库房、提取车间、制剂楼、仓库楼主体建成，进行室内外装修；污水处理站、动力中心、办公楼、宿舍楼主体施工。 |  | 复工
2 | 步长医药工业园项目 | 陕西步长集团 | 招商和投资服务局 | 5000 | 5000 | 100% | 中药部分设备安装完毕。化药部分综合制剂楼一主体封顶，综合制剂楼二、制剂三主体施工。 |  | 复工
3 | LNG扩能项目 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 招商和投资服务局 | 15000 | 2070 | 13.8% | 北半部分的气化装置的土建、设备安装、电气仪表及相关的外管廊、工艺管道等专业内容全部安装调试完成，并已顺利投产；南半部分储罐设计已完成，进行地勘工作。设备采购合同已经签订。 |  | 复工
4 | 四达机械制造项目 | 国营四达机械制造公司 | 招商和投资服务局 | 5000 | 3000 | 60% | 307、308、309厂房主体施工。设备采购已经启动。 |  | 复工
5 | 嘉禾药业中药纳米和微生物制剂项目 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 招商和投资服务局 | 5000 | 675 | 13.5% | 1号库屋面钢梁完成，准备进行防火涂料以及维护砌体；2号库基础砌砖钢筋模板完成。 |  | 复工
6 | 嘉禾药业原料药生产项目 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 招商和投资服务局 | 5000 | 580 | 11.6% | 1号库屋面钢梁完成，准备进行防火涂料以及维护砌体；2号库基础砌砖钢筋模板完成。 |  | 复工
7 | 缠绕型柔性内绝热层复合材料与精密橡塑制品项目 | 咸阳宏普化工有限公司 | 招商和投资服务局 | 5500 | 700 | 12.73% | 厂房钢结构主体施工。 |  | 复工
8 | 设施农业模块集成技术产业化基地项目 | 陕西泥湾稻谷农业科技公司 | 招商和投资服务局 | 3000 | 500 | 16.67% | 桩基础施工现已完成，正在等待相关检测部门出具验桩报告。 |  | 复工
9 | 新型节能建材基地项目 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 招商和投资服务局 | 3000 | 300 | 10% | 1号厂房基础土建开挖。 |  | 复工
10 | 关中酒生产加工基地项目 | 陕西省关中酒有限公司 | 招商和投资服务局 | 3000 | 0 | 0% | 办公楼主体完工，屋顶防水，保温完工；灌装车间玻璃门窗安装完毕；酿造车间基础施工。 | 甲方与施工企业之间存在纠纷，目前正在协商解除合同，另外寻找工队。 | 未复工
11 | 农产品加工贸易示范园企业加速器项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 12000 | 2100 | 17.5% | 2栋厂房正在进行桩基施工；1栋厂房正在进行灰土基础施工；2栋厂房正在进行钢结构安装；2栋厂房正在进行楼层板混凝土浇筑；设备中心正在进行桩基施工；实验楼正在进行2层顶东段楼板支护。 |  | 复工
12 | 富海工业园标准化厂房项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 9000 | 2000 | 22.22% | 富海工业园A2-1已完成基础施工，A2-2综合楼正在进行基础梁钢筋绑扎；标准化厂房C5正在进行灰土回填施工，C6基础开挖完成，C7正在进行钢结构安装完成一半。 |  | 复工
13 | 天然功能性食品添加剂与天然化妆品原料生产线项目 | 陕西华泰生物精细化工有限公司 | 工业园区公司 | 3000 | 800 | 26.67% | 厂房装修完毕，正在进行生产线建设。 |  | 复工
14 | 汽车V带、隧道专用止水带生产项目 | 陕西格鲁特橡胶有限公司 | 工业园区公司 | 3000 | 1300 | 43.33% | 厂房装修完毕，正在进行生产线建设。 |  | 复工
15 | 种子产业园研发聚集区种子大厦项目 | 农业园区公司 | 农业园区公司 | 5000 | 450 | 9% | 完成基础桩施工检测、桩间土清理及基槽验收，进行地下室集水坑施工。 | 兴平路（杨凌大道—博学路段）为种子大厦项目主要交通道路，现兴平路东西两侧用地约有66户未完成拆迁，无法实现通车，影响种子大厦项目后期投用。 | 复工
16 | 农产品综合批发市场（种子园会展交易区）项目 | 农业园区公司 | 农业园区公司 | 3000 | 720 | 24% | 完成项目A区主体工程建设，进行室外总工程地面垫层施工；完成项目A区配套发电机组安装，进行配套电梯安装；完成C区初步施工图设计，待拆迁完成后启动相关建设工作。 | 项目主要交通道路种子路及麦香街用地约有101户民宅未完成拆迁，无法通车，影响项目投用。另外，项目C区工程约有43户民宅未完成拆迁，C区工程建设无法开展。 | 复工
17 | 金刚线锯二期项目 | 杨凌美畅新材料有限公司 | 农业园区公司 | 17000 | 5800 | 34.12% | 改造原有库房6000平方米，并安装20条生产线。 |  | 复工
18 | 高效金刚线生产项目 | 杨凌美畅科技有限公司 | 农业园区公司 | 27000 | 7600 | 28.15% | 完成B14、B16厂房装修改造，并安装70条生产线。 |  | 复工
19 | 建筑垃圾综合处理及利用生产线项目 | 城投公司 | 城投公司 | 4340 | 1070 | 24.65% | 进行制砖厂房钢结构安装；进行厂区平整工作；进行室外道路及管网施工。 | 进行制砖厂房钢结构安装。 | 复工
20 | 兽药研发和生产项目 | 华秦源（杨凌）生物科技有限公司 | 国土局 | 4116 | 4460 | 108.4% | 2幢钢结构厂房已完成主体施工，正在采购设备和室内工程。 |  | 复工
21 | 陕西果业高新技术产业示范园项目 | 陕西果业集团 | 农业局 | 5000 | 1110 | 22.2% | 精细化生产车间三四层拆除模版，设备制造车间门窗安装和地面处理。 |  | 复工
22 | 农康年产5000台大型拖拉机项目 | 杨凌农康拖拉机制造有限公司 | 农业局 | 5000 | 1800 | 36% | 完成全部建筑物建设工程，车间设备安装到位，办公楼装修完毕。农业部部级推广鉴定正在进行，预计二季度可登目录。 |  | 复工
23 | 牡丹文化产业园建设项目 | 杨凌富邦生物科技有限公司 | 杨陵区政府 | 4000 | 950 | 23.75% | 南北两区域的主干道路路基建设全面开始施工: 已完成水利管道预埋点，展示大厅主体正在建设。 |  | 复工
24 | 日用消毒液生产项目 | 西安恒昕物资有限公司 | 杨陵区政府 | 3000 | 1280 | 42.67% | 办公楼内部装修，标准化厂房正在施工建设。 | 盘活项目，需示范区规划局完善建筑物规划建设手续。 | 复工
25 | 农业生态循环经济产业链项目 | 杨凌金麒麟生物科技有限公司 | 杨陵区政府 | 5000 | 800 | 16% | 两个地基打桩。 |  | 复工
26 | 莫桑比克农业园项目 | 万宝非洲农业发展有限公司 | 自贸办 | 8600 | 853 | 9.919% | 全面开工建设。截止3月底项目已完成有效种植 3.2 万亩；完成施肥、除草剂喷洒等田间管理 3.2 万亩；正在办理种子、水泵、插秧机等清关工作。 |  | 复工
（二） | 社会事业及民生工程（26个） |  |  | 208626 | 38565.7 | 18.49%
27 | 公用型保税仓库项目 | 经贸和安监局 | 经贸和安监局 | 2000 | 220 | 11% | 保税仓库基础设施及钢结构建设完成。 |  | 复工
28 | 杨凌自贸大厦项目 | 城投公司 | 城投公司 | 30000 | 4470 | 14.9% | 裙楼二区、三区基础防水、防水保护层施工；联系测绘单位，完成二区、三区基础验线；筏板钢筋加工，钢筋绑扎；塔楼基础降水方案经专家现场踏勘分析，最终确定实施方案。 |  | 复工
29 | 杨凌文化综合体项目 | 文广新局、工会、住建局 | 城投公司 | 15000 | 2860 | 19.07% | 北段二层主体框柱钢筋、满堂架搭设完，梁板模板完成50%；中段一层主体框柱钢筋绑扎完成；南段地下室部分模板拆除完成，剩余部分地下室顶板模板完成，梁板钢筋绑扎80%。 |  | 复工
30 | 金融大厦项目 | 城投公司 | 城投公司 | 3000 | 500 | 16.67% | 7-9层公共部分及室内装修完成，货梯安装完成，消防竣工初验收。 |  | 复工
31 | 示范区风情街项目 | 城投公司 | 城投公司 | 2000 | 1804 | 90.2% | 室扶梯扶手安装完成，南侧自来水管网连接，地下车库排水沟篦子完成，2#、3#楼走廊伸缩缝处理完成。 |  | 复工
32 | 博学嘉苑项目 | 城投公司 | 城投公司 | 10000 | 3305 | 33.05% | 8#、12#楼地下室库房电气预埋施工完成；2#、4#楼地下室库房抹灰施工完成。 |  | 复工
33 | 人才公寓项目 | 城投公司 | 城投公司 | 10000 | 3143.7 | 31.44% | 10#、14#、18#、21#楼水电安装完成36%，电梯安装完成16%；西侧地库安装完成25%,19#、20#楼单元出入口提升方案样板施工。 |  | 复工
34 | 阳光二期项目 | 城投公司 | 城投公司 | 5000 | 0 | 0% | 进行征地拆迁。 |  | 未复工
35 | 示范区党工委党校建设项目 | 党校 | 城投公司 | 10000 | 2389 | 23.89% | 综合教学楼西段、中段二层主体施工；综合教学楼东段一层砼浇筑完成，二层主体施工；东、西公寓楼基础外围土方回填完，公寓楼一层主体梁板模板完成70%。 |  | 复工
36 | 丝路农业展示园项目 | 农业园区公司 | 农业园区公司 | 2000 | 570 | 28.5% | 完成项目1#楼工程主体及二次结构施工，进行外墙干挂石材钢架施工。 | 项目规划手续因项目选址用地性质违反示范区城乡总体规划，无法审批。 | 复工
37 | 现代农业创意与研发设计基地项目 | 创新创业园公司 | 创新创业园公司 | 2000 | 550 | 27.5% | 现进行室内砌墙、安装工程，设备用房基坑回填。 |  | 复工
38 | 杨凌网球运动中心项目 | 展览局 | 展览局 | 14000 | 742 | 5.3% | 中心网球场主体结构拆模完成100%，回填土完成10%；网球馆二次结构完成30%，钢网架材料进场完成50%，回填土完成20%；综合服务楼屋面结构拆模完成95%，防水完成100%，回填土完成15%。 | 项目用地东北角临建二层小楼尚未拆除,地下停车场及足球场施工已滞后了177天。 | 复工
39 | 古邰国遗址公园项目 | 文物局 | 文物局 | 10000 | 450 | 4.5% | 杨凌中国农业历史博物馆，正在搭建临舍和临时道路硬化。 | 项目建设地块内附着物还没有清理结束。（苗木、房屋和一座移动通信信号发射塔） | 复工
40 | 西北农林科技大学建设项目 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 17500 | 342 | 1.954% | 南校区实验幼儿园、北校区实验动物中心均已主体封顶。 |  | 复工
41 | 农民发展学院建设项目 | 西北农林科技大学 | 科技局 | 2000 | 0 | 0% | 完成了施工图设计，正在进行平面图审批。 | 前期报件审批尚未完成，资金落实还没到位。 | 未复工
42 | 杨凌行知小学项目 | 陕西行知补习学校 | 教育局 | 3080 | 550 | 17.86% | 5幢教学综合楼己封底,正在进行粉刷。餐厅正在建设。 |  | 复工
43 | 陕西省杨凌监狱项目 | 陕西省杨凌监狱筹建处 | 司法局 | 10000 | 9017 | 90.17% | 杨凌监狱一、二期工程已经完工；三期工程已进入安装阶段目前正在外墙面粉刷，内瓷片粘贴，室外官网、道路、广场的铺设；绿化、信息化等3个标段已完成资格预审，目前等待调整后的设计图纸；天然气、电梯及武警厨房3个标段招投标工作正在制作清单及拦标价。 | 需协调解决项目雨水、污水排放问题 | 复工
44 | 杨凌监狱警察训练综合服务中心建设项目 | 陕西省杨凌监狱筹建处 | 司法局 | 12000 | 960 | 8% | 杨凌监狱警察训练综合服务中心4#楼工程主体已经竣工，进入安装阶段。1#楼、2#楼、3#楼、5#楼及地下车库已于3月16日进行开工仪式，近期个别项目部正在接临水、临电布置临时设施等开工前的准备工作。 |  | 复工
45 | 公安系统配套基础设施建设项目 | 公安局 | 公安局 | 2000 | 300 | 15% | 基础施工。 |  | 复工
46 | 城市生活垃圾综合处理项目 | 陕西能源集团 | 住建局 | 12000 | 200 | 1.667% | 完成场内土方平衡、地勘等设备招标完成。 |  | 复工
47 | 杨凌防洪渠排污治污项目 | 江苏省宜兴市华都绿色工程集团公司 | 环保局 | 5625 | 850 | 15.11% | 对场地进行平整，部分设备进行前期采购，同时对部分改造设施进行排水清理。 |  | 复工
48 | 园林杨凌建设项目 | 杨陵城管分局 | 杨陵区政府 | 3000 | 800 | 26.67% | 已完成城区道路绿化、补栽，后稷公园提升改造全面开工。 |  | 复工
49 | 杨凌示范型养老服务中心建设项目 | 杨陵区城投公司 | 杨陵区政府 | 7000 | 1800 | 25.71% | 康复楼主体建成，正在安装消防管道，木工构造柱支模，屋顶挂瓦和内外粉刷。 |  | 复工
50 | 现代农业精准扶贫示范园建设项目 | 杨陵区农投公司 | 杨陵区政府 | 5000 | 598 | 11.96% | 农机车库、智能温室及生态餐厅布局规划已经完成，园区排水明渠整修已经开始，管理中心沉淀池规划和选址已经完成。 |  | 复工
51 | 以色列政府贷款节水项目 | 杨陵区农发办 | 杨陵区政府 | 4421 | 833 | 18.84% | 完成节水示范500亩。 |  | 复工
52 | “十里陵湾”农业文化旅游体验区建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 10000 | 1312 | 13.12% | 正在绿化植树。 |  | 复工
（三） | 基础设施（12个） |  |  | 106471 | 7272 | 6.83%
53 | 扶杨眉一级公路项目 | 交通局 | 交通局 | 5000 | 920 | 18.4% | D标完成箱梁架设，B标跨铁路转体桥完成施工，拆迁完成8户，跨西宝高速开始桩基施工。 |  | 复工
54 | 杨凌大道渭河大桥项目 | 交通局 | 交通局 | 15000 | 500 | 3.333% | 完成桩基30个，墩柱16个，桩系梁完成8个，柱系梁完成2个。路基备料完成20万立方。 |  | 复工
55 | 地下综合管廊项目 | 住建局、城投公司 | 住建局、城投公司 | 20000 | 1000 | 5% | 农科路管廊：农科路管廊侧墙回填土完成；农科路控制中心土方回填、垫层完成； 北干渠路管廊：北干渠路管廊墙钢筋绑扎完成； 北干渠路管廊墙体模板安装完成。北干渠路与农科路交叉路段施工。 | 永安路（杨凌大道-民乐路）段因西农三站基地搬迁问题道路施工暂停，项目无法正常开展需协调；高研路道路建设及拆迁工作均未开展，导致目前项目无法正常开展需协调。 | 复工
56 | 杨凌自贸片区路网项目 | 住建局 | 住建局 | 15000 | 1500 | 10% | 有邰路完成路基，自贸区东路管道、路床施工。 | 自贸东路法禧村拆迁慢、自贸西路西农三站需拆迁、民乐路石家村征地未开始。 | 复工
57 | 渭惠渠城区段综合治理项目 | 城投公司 | 城投公司 | 10000 | 85 | 0.85% | 农科铭园公园东侧排水素土层施工。进行工程出入车辆硬化便道及冲洗设施施工，东侧小广场沙砾石垫层施工，协调新华水务公司接水，协调揉谷镇政府推地。完成d区小广场沙砾石及混凝土垫层施工养护，协调水云专线高压杆本周内完成迁移工作，协调落兽村推地，进行东侧c区场地园路基础施工，微地形施工。 | 农科铭园西侧揉谷镇下落兽村约40亩耕地（猕猴桃地）未征收、清理；农科铭园施工范围内上落兽村油脂厂未拆除。 | 复工
58 | 高干渠城区段综合治理及防护工程 | 城投公司 | 城投公司 | 4731 | 36 | 0.7609% | 完成公厕门前剩余石材铺设，进行农科路以西绿化苗木栽植。 |  | 复工
59 | 杨凌示范区水系连通水生态修复工程 | 城投公司 | 城投公司 | 6625 | 135 | 2.038% | 湖心素土回填5000m³、土方开挖9000m³、土工膜铺设3000㎡；观景台加固泥浆外运100m³。北干渠人行道拆除240㎡；东观景台北侧铺装区素方、灰土回填压实及湖区北侧微地形回填7000m³,灰土回填3700㎡。 | 湖体北侧（上落兽四组）一座明坟、湖体南侧（上落兽五组）明坟未迁移；湖体东南角坎下树苗等地面附着物未清理。 | 复工
60 | 西片区雨水收集及调蓄工程 | 城投公司 | 城投公司 | 2000 | 530 | 26.5% | 完成仪表自控合同会签工作；完成调蓄池后浇带及导流墙模板拆除工作；按水务局要求对堤防稳定性分析报告进行修改；进行施工招标准备工作；进行调蓄池主体验收准备工作。 |  | 复工
61 | 市政道路建设项目 | 城投公司 | 城投公司 | 13115 | 365 | 2.783% | 城南路：进行绿化苗木招标采购；南滨二路：施工准备中；神果路：完成车辆出入冲洗设备安装，完成场地立即外运；政府东路：协调大寨街道办进行地面附着物的清理；滨河西路：协调土地置换问题；滨河路：完成约100米雨水箱涵沟槽开挖，混凝土垫层浇筑。完成电力沟道开挖，雨水箱涵底板钢筋绑扎及混凝土浇筑。完成电力沟道垫层、箱涵混凝土施工；五星路：协调李台街办拆迁。 | 滨河路：该项目1200米揉谷镇范围约81亩土地未征收。水运西路-杨凌大道段宝鸡旭升公司苗木影响施工。 | 复工
62 | 杨凌示范区第二污水处理厂工程（一期） | 城投公司 | 城投公司 | 2000 | 700 | 35% | 完成污泥脱水机房填充墙施工；进行室外阀门井垫层施工；进行综合办公楼、鼓风机房及变配电室、工种工房及水源热泵机房屋面防水施工；进行综合办公楼、鼓风机房及变配电室、加氯加药间内墙抹灰工作；进行出水提升泵房基础土方开挖工作。 |  | 复工
63 | 城市运动公园建设项目 | 城投公司 | 城投公司 | 8000 | 501 | 6.263% | 洪璋路完成130米水稳施工、主路道牙铺设、人行道道牙铺设，混凝土垫层施工及人行道透水砖铺设。 | 需协调解决项目用地问题。 | 复工
64 | 农产品加工贸易园基础设施建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 5000 | 1000 | 20% | 兴杨路东延市政工程完成污水管网闭水试验；北干渠路（新桥路-东新路）市政工程已开始雨水管网顶管施工；东新路（杨扶路-孟杨路）800米段正在进行北段的深基坑路基回填施工。 |  | 复工
（四） | 房地产项目（6个） |  |  | 70500 | 23525 | 33.37%
65 | 杨凌恒大城项目 | 耀泽四海房地产公司 | 住建局 | 12000 | 8800 | 73.33% | 二期16、17、18、19号楼及地下车库安装工程和装修已完工。三期22-24号楼主体封顶，正在进行室内外装修。 |  | 复工
66 | 田园新都市项目 | 宝鸡高力房产公司 | 住建局 | 3000 | 1300 | 43.33% | 20号楼主体已经封顶；21号楼主体23层；19号楼填充墙全部砌筑完，内墙抹灰完成16层；30号楼开始砌填充墙。 |  | 复工
67 | 棠樾湖居项目 | 天元地产 | 住建局 | 3500 | 800 | 22.86% | 酒店主体封顶、室内外安装。 |  | 复工
68 | 沁园春·居项目 | 杨凌广通房地产开发公司 | 住建局 | 20000 | 5005 | 25.02% | 项目一期2、3、8号楼已交付， 1、4、6号楼毛坯房已交付，精装房正在进行装修；5、7、9号楼主体封顶。 |  | 复工
69 | 玉祥雅典名城项目 | 玉祥地产 | 住建局 | 12000 | 1200 | 10% | 5号楼主体8层；6、10号楼主体封顶；11号楼主体16层；8号楼二次结构。 |  | 复工
70 | 高端住宅社区建设项目（农科·铭座） | 城投公司 | 城投公司 | 20000 | 6420 | 32.1% | 1、综合楼：外墙石材防护完成；一层门厅以东水电、消防、喷淋安装17号完成，二、三、层及屋面室内抹灰完成80％；2、样板区：A1#楼素土回填，验槽，A2#楼基坑开挖完成70%；A8、A9#楼内墙、外墙抹灰施工完成80%，南侧挂石材完成，北侧地下室外墙防水施工完成，回填完成70%；A8#楼外墙保温施工完成；A4#、A6#楼屋面防水施工完成，车库部分外墙防水施工完成；A7#、A10#楼屋面挂瓦条，水顺条施工完成90%。 |  | 复工